**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

***«Комплексное развитие моногорода Новокузнецка»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Новокузнецка | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | *Черданцев Станислав Александрович – Заместитель Губернатора Кемеровской области (по инвестициям и инновациям)* | | |
| **Руководитель программы** | *Кузнецов Сергей Николаевич – Глава города Новокузнецка* | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | *Исполнители:*  *НО «Фонд развития моногородов»*  *Департамент природных ресурсов и экологии Администрации Кемеровской области*  *Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области*  *Первый заместитель Главы города Новокузнецка*  *Заместитель Главы города Новокузнецка по экономическим вопросам*  *Заместитель Главы города Новокузнецка по социальным вопросам*  *Заместитель Главы города Новокузнецка – руководитель аппарата*  *ООО ХК «Новолекс»*  *ОАО «ГрандМедика»*  *ООО «Челленжер»*  *ООО УК «СГМК»*  *ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ»*  *Соисполнители:*  *Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Новокузнецка*  *Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецк*  *Управление экономического развития, промышленности и инвестиций Администрации города Новокузнецка*  *Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Новокузнецка*  *Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка*  *Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка*  *Управление культуры Администрации города Новокузнецка* | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| **Цели программы** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Новокузнецк путем:*  *- создания к концу 2018 года 5,997 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);*  *- привлечения к концу 2018 года 45,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал;*  *- повышения инвестиционной привлекательности моногорода Новокузнецк;*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».*  *2. Снизить зависимость Новокузнецка от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года*  *3.Начать реализацию проекта комплексного развития моногорода Новокузнецк в части организации Центра инжиниринга и технологических компетенций в области переработки техногенных отходов производства* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы[[1]](#footnote-1)** | Показатель[[2]](#footnote-2) | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *основной* | *0* | *2,993* | *5,997* |
| 1. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | *основной* | *0* | *5* | *5* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.* | *аналитический* | *0* | *30333,4* | *45348,4* |
|  | 1. *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | *основной* | *20,22* | *20,12* | *20,0* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)[[3]](#footnote-3)** | Показатель[[4]](#footnote-4) | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *2,649* | *5,473* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | *аналитический* | *0* | *0,31* | *2,01* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | *аналитический* | *0* | *0,05* | *0,357* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *аналитический* | *0* | *0,097* | *0,193* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.* | *аналитический* | *0* | *27833,4* | *40348,4* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.* | *аналитический* | *0* | *7473,3* | *15478,1* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.* | *аналитический* | *0* | *650* | *3500* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.* | *аналитический* | *0* | *600* | *1973,6* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.* | *аналитический* | *0* | *2500* | *5000* |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Результаты программы** | *1.Внедрено проектное управление в работе ОМСУ г. Новокузнецка*  *2.Создано Агентство по развитию территории моногорода*  *3.Реализованы 2 инвестиционных проекта в рамках взаимодействия с НО «Фонд развития моногородов», создано 2010 рабочих мест, привлечено инвестиций по проектам в размере 3500 млн. рублей. Получена государственная поддержка инвестиционных проектов в части строительства 2 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, с объемом инвестиций 1600 млн. рублей.*  *4.Реализованы 4 инвестиционных проекта в качестве резидентов «Территории опережающего социально-экономического развития Новокузнецк», создано 357 рабочих мест, сумма инвестиций составила 1,9 млрд. рублей.*  *5.Построена набережная реки Томь в Центральном районе.*  *6. Проведена реставрация и благоустроена прилегающая территория 3-х объектов (ДК « Алюминщик», Кузнецкая крепость, музей Ф.М. Достоевского) в рамках празднования 400-летия Новокузнецка на федеральном уровне.*  *7. Построена 1 очередь частной общеобразовательной школы на 210 учащихся со спортивным комплексом и актовым залом в Центральном районе.*  *8. Произведен ремонт улицы Кирова, Ильинского шоссе и Хлебозаводской улицы в Центральном районе, Листвянского и Кондомского шоссе в Куйбышевском районе.*  *9. Построена 1 очередь медицинского клинического центра «Grand Medica» и благоустроена прилегающая территория.*  *10. Построен музей ретро-автомобилей по ул. Тольятти в Центральном районе г. Новокузнецка и благоустроена прилегающая территория.*  *11. Внедрена медицинская информационная система, подключенная к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированная с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения.*  *12. Получено положительное заключение экспертизы по проекту школы нового типа на 825 ученических мест в Заводском районе.*  *13. Начата реализация 2 новых инвестиционных проектов: в рамках строительства агро-промышленного комплекса «Ариант-Сибирь» на содержание 260 тысяч свиней – введение в эксплуатацию племенного репродуктора на 2 тысячи свиноматок и сушильно-сортировочного комплекса с элеватором; модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли.*  *14.Благоустроен сквер имени А.И. Выпова. Произведены: ремонт пешеходных тротуаров, устройство торшерного освещения, ремонт монументальной архитектурной композиции, установка малых архитектурных форм, укладка тротуарной плитки.* | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | *Внедрение проектного управления в деятельности ОМСУ Новокузнецка позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения города.*  *Создание Агентства по развитию территорий позволит системно решать задачу по повышению инвестиционной привлекательности территории, будет проведен подробный маркетинговый анализ и оценка свободных ниш, сформирована база инвестиционных площадок, разработаны типовые бизнес-проекты, выстроена система эффективного взаимодействия с инвесторами, институтами развития и предпринимательским сообществом. Таким образом, на территории Новокузнецкого городского округа будут осуществляться функции информационного центра, центра компетенции, кооперации, франчайзинга и муниципально-частного партнерства, что станет серьезной поддержкой, не только для начинающих и действующих предпринимателей, а также и для крупных инвесторов, решивших разместить бизнес на территории городского округа. Кроме того, такой инструмент позволит более оперативно решать проблемы предпринимательского сообщества, наладить тесное взаимодействие между бизнесом и органами исполнительной власти, что улучшит инвестиционный климат для развития бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.*  *Положительный опыт сотрудничества с НО «Фонд развития моногородов» по строительству объектов инфраструктуры и возможность софинансировать инвестиционные проекты под 5% годовых позволит привлечь новых инициаторов инвестиционных проектов, а также расширить участие моногорода в других программах поддержки. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 5 тысяч новых рабочих (временных и постоянных) мест.*  *Статус Новокузнецка, как территории опережающего социально-экономического развития, позволит повысить инвестиционную привлекательность города, активизировать предпринимательскую и инвестиционную деятельность, привлечь новых инициаторов инвестиционных проектов. Прогнозно до 2026 года будет привлечено более 4 млрд рублей инвестиций, а также создано более 2 500 рабочих мест.*  *Программа «Пять шагов благоустройства» позволит реализовать не менее 5 крупных проектов по благоустройству города. Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению эмиграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности.*  *Благодаря реализации проектов в рамках празднования 400-летия Новокузнецка появится возможность принимать группы иногородних туристов, создать удобную рекреационную зону, установить новые контактные экспозиции, благоустроить городское пространство, перейти на новый уровень качества предоставления музейных услуг, а также реализовать туристический потенциал территории.*  *В рамках строительства частной начальной общеобразовательной школы в Центральном районе планируется оснащение данной школы современным спортивным инвентарем и оборудованием, создание школы полного дня с предоставлением услуг дополнительного образования. Современные спортивные площадки и новый спортивный зал сделают занятия физической культурой для учеников более разнообразными и безопасными. Количество созданных новых рабочих мест после введения в эксплуатацию 1 очереди – 37. Наличие частной школы, ориентированной на высокий уровень подготовки учеников, увеличит привлекательность Новокузнецка для высокооплачиваемых специалистов и предпринимателей, участвующих в реализации новых инвестиционных проектов в городе.*  *По результатам реализации программ строительства и реконструкции дорог и магистралей города будет обеспечен необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорожной сети, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, повысится уровень удовлетворенности граждан состоянием дорог.*  *Медицинский центр Grand Medica будет оказывать полный перечень медицинских услуг, от консультативного приема до проведения высокотехнологичных операций и реабилитации пациентов. Планируется открытие отделения**нефрологии и гемодиализа.**Основной задачей нового отделения является оказание комплексной неврологической помощи пациентам, лечение больных с хронической почечной недостаточностью на базе отделения реанимации. Частная клиника, специализирующаяся на предоставлении медицинских услуг премиум класса,* *увеличит привлекательность Новокузнецка для высокооплачиваемых специалистов и предпринимателей, участвующих в реализации новых инвестиционных проектов в городе, позволит увеличить предложение на рынке ДМС.*  *Строительство музея ретро-автомобилей станет уникальным местом города. Аналогичных объектов в пределах региона на данный момент не существует. Таким образом, у горожан появится новый способ проведения досуга. Строительство данного комплекса положительно скажется на общей привлекательности города, привлечет дополнительный поток туристов из городов области и ближайших регионов.*  *Внедренная медицинская информационная система, подключенная к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированная с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения, позволит решить задачу накопления и эффективного использования данных в интересах граждан и организаций путем оказания услуг населению, предприятиям и организациям на базе сервисно-ориентированной интегрированной информационной системы*  *За счет реализации крупных инвестиционных проектов будет создано 2010 рабочих мест (временных и постоянных) и инвестировано около 15,24 млрд рублей.* | | | | |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1. | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | |
| 1.1 | Создание Инвестиционного паспорта нового формата | Мероприятие | 12.2016-08.2017 | Создан инвестиционный паспорт, размещена актуальная информация о городе для потенциальных инвесторов | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 1.2 | Формирование аналитического отчета о перспективных инвестиционных нишах в городе Новокузнецке | Мероприятие | 09.2017-06.2018 | Подготовлены инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 2. | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* | | | | | |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка | Проект | 08.2017-10.2017 | Созданы и действуют проектные структуры, создана нормативная база. 35 сотрудников администрации города Новокузнецка обучены основам проектного управления. Сконцентрированы ресурсы для ускорения реализации проектов. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города – руководитель аппарата (Довыденко А.А.) |
| 3. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | |
| 3.1 | Строительство набережной р. Томь по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, северо-восточнее здания № 136 по ул.Транспортная | Проект | 06.2016-11.2017 | Построена набережная с пешеходной протяженностью ≈700 м. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Генеральный директор ООО ХК «Новолекс» (Филиппов Е.В.**)** (по согласованию) |
| 3.2 | Благоустройство пешеходной зоны центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | Проект | 05.2017-12.2017 | Ремонт пешеходной зоны (укладка тротуарной плитки) от Бульвара Героев до кольца «Универбыт» – по нечетной стороне | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Первый заместитель Главы города (Бедарев Е.А.) |
| 3.3 | Благоустройство сквера имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | Проект | 05.2017-12.2017 | Ремонт пешеходных тротуаров, устройство торшерного освещения, ремонт монументальной архитектурной композиции, посвященной 50-летию создания СССР, (установка малых архитектурных форм, укладка тротуарной плитки) | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Первый заместитель Главы города (Бедарев Е.А.) |
| 4. | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | |
| 4.1 | Создание программы поддержки малого и среднего предпринимательства | Мероприятие | 07.2017-12.2017 | Внесены изменения в муниципальную программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | С.Н. Кузнецов – Глава города  Новокузнецка | Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка (Поздеева С.Н.) |
| 5. | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | | | |
| 5.1 | Проектирование в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Строительство агро-промышленного комплекса «Ариант-Сибирь» на содержание 260 тысяч свиней» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»» | Мероприятие | 10.2017-03.2018 | Спроектирована автодорога длиной 13,5 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по строительству (Солоненко В.В.) |
| 5.2 | Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Проект | 10.2017-08.2018 | Построена линия газоснабжения длиной 7,2 км., сняты инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционного проекта | С.Н. Кузнецов – Глава города  Новокузнецка | Начальник Управления капитального строительства администрации города Новокузнецка (Моренец В.Д..) |
| 6. | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | | | |
| 6.1 | Подготовка и подача заявки на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | Проект | 01.2017-07.2017 | Одобрена комиссией по созданию и функционированию ТОСЭР на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ заявка на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по экономическим вопросам (Прошунина И.С.) |
| 6.2 | Подготовка и подача заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов | Проект | 07.2016-11.2017 | Поданы 2 заявки в НО «Фонд развития моногородов» (ФРМ) на софинансирование строительства автодороги и газопровода к площадкам реализации инвестиционных проектов | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 7. | *Направление «Развитие образования»* | | | | | |
| 7.1 | Строительство 1 очереди частной общеобразовательной школы АНОДО «ЦДР «Академия с пеленок» | Проект | 12.2016-09.2017 | Построена и введена в эксплуатацию 1 очередь частной общеобразовательной школы. Объем инвестиций – 167,6 млн рублей, создано 37 постоянных рабочих мест | Генеральный директор ООО УК «СГМК» (Половинкин Е.И.) | Директор по корпоративному развитию ООО УК «СГМК»  (Щенников А.В.) (по согласованию) |
| 7.2 | Проектирование школы нового типа в Кемеровской области, г. Новокузнецк, ул. Горьковского, 17, на основании утвержденных Функциональных требований к современной образовательной среде | Мероприятие | 03.2017-11.2017 | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по строительству (Солоненко В.В.) |
| 8. | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | | | |
| 8.1 | Строительство 1 очереди медицинского центра «Grand Medica» и благоустройство прилегающей территории | Проект | 06.2014-05.2017 | Построена и введена в эксплуатацию 1 очередь многопрофильного медицинского клинического центра Grand Medica. Объем инвестиций 2 млрд рублей, создано 394 рабочих места. Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | Генеральный директор ООО «Гранд Медика» (Данцигер Д.Г.) | Генеральный директор ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ» (Говор Р.А) (по согласованию) |
| 8.2 | Внедрение медицинской информационной системы, подключенной к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированной с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения | Мероприятие | 03.2017-12.2017 | Внедрена во всех медицинских учреждениях г. Новокузнецка медицинская информационная система, подключенная к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированная с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (Шан-Син В.М.) (по согласованию) |
| 8.3 | Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Новокузнецка | Мероприятие | 03.2017-12.2017 | Осуществлен текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29» | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (Шан-Син В.М.) (по согласованию) |
| 9. | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | |
| 9.1 | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего предоставление льгот по земельному налогу для промышленных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятие | 03.2017-11.2017 | Утвержден нормативный правовой акт, документ направлен в инфраструктуры поддержки бизнеса | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 9.2 | Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли | Проект | 10.2016-01.2020 | Введено в эксплуатацию модернизированное производство ОАО «Энергия Холдинг». Объем инвестиций – 245 млн рублей, создано рабочих мест – 140. | Генеральный директор ОАО «Энергия Холдинг» (Ефанов В.Г.) | Заместитель директора по инвестиционному развитию ОАО «Энергия Холдинг» (Шкарупина М.М.) (по согласованию) |
| 10. | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | |
| 10.1 | Ремонт Ильинского шоссе в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно Ильинского шоссе протяженностью 6 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник  Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.2 | Ремонт Листвянского шоссе в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно Листвянского шоссе протяженностью 11,3 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник  Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.3 | Ремонт Кондомского шоссе в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно Кондомского шоссе протяженностью 3,4 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник  Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.4 | Ремонт улицы Хлебозаводской в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно улицы Хлебозаводской протяженностью 1,9 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник  Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.5 | Ремонт центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-12.2018 | Отремонтировано дорожное полотно улицы Кирова протяженностью 1,9 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник  Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 11. | *Направление «Экологическое развитие»* | | | | | |
| 11.1 | Подготовка и подача заявки на включение мероприятия «Расчистка русла р. Аба на протяженности 20 км на территории г. Новокузнецка» в государственную программу РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | Мероприятие | 12.2016-12.2017 | Подана заявка в Министерство природных ресурсов и экологии РФ в срок до 31.12.2017 года. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области (Высоцкий С.В.) (по согласованию) |
| 12. | *Направление «Развитие туризма»* | | | | | |
| 12.1 | Реставрация объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона, муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость», г.Новокузнецк, Крепостной проезд, Д.1 | Проект | 03.2016-06.2018 | Усилена часть наружной стены и фундаментов полубастиона.  Выполнено переустройство оснований, с разработкой, отсыпкой и доуплотнением грунта обратной засыпки, под покрытие смотровой площадки в местах проседания, образования воронок и провалов площадки.  Восстановлена целостность бутовой кладки стен полубастиона, обеспечена перевязка новой кладки.  Восстановлены разрушенные ступени лестницы на смотровой площадке.  Переустроены покрытия полов в подсобном помещении Кузнецкого полубастиона в соответствии с объемами и рекомендациями. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |
| 12.2 | Реставрация памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского», г.Новокузнецк, ул.Достоевского, д.29 | Проект | 03.2016-06.2018 | Укреплен фундамент, произведен ремонт деревянных стен, ремонт кровли (площадь 265 м2), заменены и отремонтированы столярные заполнения (окна, двери). Осуществлены ремонтно-реставрационные работы по фасаду – площадь 245 м2. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |
| 12.3 | Строительство музея ретро-автомобилей в Центральном районе г. Новокузнецка и благоустройство прилегающей территории | Проект | 12.2016-03.2018 | Создан музей ретро-автомобилей с пополняемой действующей композицией из 50 экземпляров автомобилей и мотоциклов. Объем инвестиций – 316,6 млн рублей, создано 25 рабочих мест. Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | Генеральный директор ООО «Челленжер» (Т.В. Зайцева) (по согласованию) | Генеральный директор ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ» (Говор Р.А) (по согласованию) |
| 13. | *Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»* | | | | | |
| 13.1 | Ремонт помещений библиотеки «Крылья», МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система, г. Новокузнецка», Центральный район, ул. 25 лет Октября, д.2 | Проект | 12.2016-11.2017 | Произведены общестроительные работы объемом 1875,81 м3, сантехнические и электромонтажные работы. Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по социальным вопросам (Вержицкий Г.А.) |
| 13.2 | 1 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик».и развитие прилегающей территории, парковой зоны «Сад Алюминщиков» г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41 | Проект | 03.2016-11.2017 | Произведены работы по устройству крыши и кровли (площадь 5500 м2) из оцинкованной стали, устройству мягкой кровли, устройству паро- и гидроизоляции, антисептическая обработке деревянных конструкций, смене водосточных труб и воронок, устройств молниезащиты.  Произведены работы по реставрации фасада (площадь 6848 м2).  Развитие прилегающей территории, в том числе парка «Сад Алюминщиков» (асфальтные работы, озеленение, наружное освещение, восстановление уличной сцены).  Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |
| 13.3 | 2 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик», г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41 | Проект | 03.2016-06.2018 | Проведена реставрация кинозала в левом крыле здания на 150 мест с «выносом» помещения операторской, установлена акустическая система. Реконструирована сцена театрального зала. Установлена охранная и пожарная сигнализации. Установлена система видеонаблюдения. Проведена автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания. Устроена шахта подъемника для лиц с ограниченными возможностями. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |

1. Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

   Показатели 1-3 нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-1)
2. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-3)
4. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-4)